## Projekt
Angabe | Wert
Projektname | Webshop Relaunch
Projektstart | 2026-11-02
Einheit der Dauern | Arbeitstage
Hinweis | Beispiel für den Projektaufbau mit der KI-Schnittstelle (doc/de/ki-schnittstelle.md)

## Aufgaben
Nr | Vorgang | Dauer (Tage) | Vorgänger | Verantwortlich | Min (Tage) | Max (Tage) | Bemerkung
1 | Kick-off & Anforderungen | 3 |  | PM
2 | UX-Konzept & Design | 5 | 1 | UX | 4 | 8
3 | Datenbank-Design | 2 | 1 | DEV1
4 | Backend-API | 10 | 3 | DEV1 | 8 | 15 | Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem noch offen
5 | Frontend | 8 | 2 | DEV2 | 6 | 12
6 | Integration | 3 | 4, 5 | DEV1
7 | Test & QA | 4 | 6 | QA | 3 | 7
8 | Go-Live | 1 | 7 | DEV1 |  |  | Deadline 15.12.2026

## Team
Kürzel | Name | Rolle | Stundensatz (€/h)
PM | Petra Meier | Projektleitung | 90
UX | Uwe Xander | UX-Design | 75
DEV1 | Dana Engel | Backend-Entwicklung | 85
DEV2 | Tim Vogel | Frontend-Entwicklung | 80
QA | Quentin Arndt | Test | 65