## Projektzusammenfassung
Projektzusammenfassung
Projekt: | Pizza Project
Projektdauer: | 1.4h
Startdatum: | 2026-03-03
Enddatum: | 2026-03-03
Zeiteinheit: | minutes
Anzahl Tasks: | 10
Kritische Tasks: | 7
Erstellt am: | 2026-10-27 09:53
Puffer-Statistik
Task | Dauer | GP | FP | Kritisch
Zutaten abwiegen & bereitstellen | 5.0m | 0.0m | 0.0m | JA
Ofen vorheizen | 20.0m | 58.0m | 58.0m
Teig mischen & kneten | 10.0m | 0.0m | 0.0m | JA
Soße zubereiten | 10.0m | 1.0h | 1.0h
Belag schneiden (Käse, Gemüse, etc.) | 10.0m | 1.0h | 1.0h
Teig gehen lassen (Gare) | 1.0h | 0.0m | 0.0m | JA
Teig ausrollen / formen | 1.0m | 0.0m | 0.0m | JA
Pizza belegen (Soße + Belag) | 2.0m | 0.0m | 0.0m | JA
Pizza backen | 5.0m | 0.0m | 0.0m | JA
Pizza servieren | 1.0m | 0.0m | 0.0m | JA

## Kritischer Pfad
Kritischer Pfad
ID | Name | Dauer (minutes) | FAZ (minutes) | FEZ (minutes) | GP (minutes)
1 | Zutaten abwiegen & bereitstellen | 5.0m | 0.0m | 5.0m | 0.0m
2 | Teig mischen & kneten | 10.0m | 5.0m | 15.0m | 0.0m
3 | Teig gehen lassen (Gare) | 1.0h | 15.0m | 1.2h | 0.0m
7 | Teig ausrollen / formen | 1.0m | 1.2h | 1.3h | 0.0m
8 | Pizza belegen (Soße + Belag) | 2.0m | 1.3h | 1.3h | 0.0m
9 | Pizza backen | 5.0m | 1.3h | 1.4h | 0.0m
10 | Pizza servieren | 1.0m | 1.4h | 1.4h | 0.0m

## Alle Tasks
Alle Tasks
ID | Name | Dauer | FAZ (minutes) | FEZ (minutes) | SAZ (minutes) | SEZ (minutes) | Puffer | Kritisch
1 | Zutaten abwiegen & bereitstellen | 5.0m | 0.0m | 5.0m | 0.0m | 5.0m | 0.0m | JA
6 | Ofen vorheizen | 20.0m | 0.0m | 20.0m | 58.0m | 1.3h | 58.0m
2 | Teig mischen & kneten | 10.0m | 5.0m | 15.0m | 5.0m | 15.0m | 0.0m | JA
4 | Soße zubereiten | 10.0m | 5.0m | 15.0m | 1.1h | 1.3h | 1.0h
5 | Belag schneiden (Käse, Gemüse, etc.) | 10.0m | 5.0m | 15.0m | 1.1h | 1.3h | 1.0h
3 | Teig gehen lassen (Gare) | 1.0h | 15.0m | 1.2h | 15.0m | 1.2h | 0.0m | JA
7 | Teig ausrollen / formen | 1.0m | 1.2h | 1.3h | 1.2h | 1.3h | 0.0m | JA
8 | Pizza belegen (Soße + Belag) | 2.0m | 1.3h | 1.3h | 1.3h | 1.3h | 0.0m | JA
9 | Pizza backen | 5.0m | 1.3h | 1.4h | 1.3h | 1.4h | 0.0m | JA
10 | Pizza servieren | 1.0m | 1.4h | 1.4h | 1.4h | 1.4h | 0.0m | JA

## Gantt Chart
Gantt Chart
ID | Name | Start | Ende | Aufwand | 03.03
[5 empty] | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00
1 | Zutaten abwiegen & bereitstellen |  |  | 5.0m
6 | Ofen vorheizen |  |  | 20.0m
2 | Teig mischen & kneten |  |  | 10.0m
4 | Soße zubereiten |  |  | 10.0m
5 | Belag schneiden (Käse, Gemüse, etc.) |  |  | 10.0m
3 | Teig gehen lassen (Gare) |  |  | 1.0h
7 | Teig ausrollen / formen |  |  | 1.0m
8 | Pizza belegen (Soße + Belag) |  |  | 2.0m
9 | Pizza backen |  |  | 5.0m
10 | Pizza servieren |  |  | 1.0m

## Kosten
Kosten
Keine Kostendaten verfügbar – Stundensätze fehlen.