## Projektzusammenfassung
Projektzusammenfassung
Projekt: | Montage Gesamtsystem
Projektdauer: | 30.0d
Startdatum: | 2026-03-09
Enddatum: | 2026-04-21
Zeiteinheit: | days
Anzahl Tasks: | 8
Kritische Tasks: | 5
Erstellt am: | 2026-10-27 09:53
Puffer-Statistik
Task | Dauer | GP | FP | Kritisch
Transport/Anlieferung | 3.0d | 0.0m | 0.0m | JA
Vormontage Prozessstationen | 10.0d | 0.0m | 0.0m | JA
Vormontage Transportband | 7.0d | 3.0d | 3.0d
Anpassung Steuereinheiten | 2.0d | 8.0d | 0.0m
Programmierung Steuereinheiten | 8.0d | 10.0d | 10.0d
Montage Gesamtsystem | 10.0d | 0.0m | 0.0m | JA
Test Gesamtsystem | 5.0d | 0.0m | 0.0m | JA
Einweisung der Produktionsmitarbeiter | 2.0d | 0.0m | 0.0m | JA

## Kritischer Pfad
Kritischer Pfad
ID | Name | Dauer (days) | FAZ (days) | FEZ (days) | GP (days)
1 | Transport/Anlieferung | 3.0d | 0.0m | 3.0d | 0.0m
2 | Vormontage Prozessstationen | 10.0d | 3.0d | 13.0d | 0.0m
6 | Montage Gesamtsystem | 10.0d | 13.0d | 23.0d | 0.0m
7 | Test Gesamtsystem | 5.0d | 23.0d | 28.0d | 0.0m
8 | Einweisung der Produktionsmitarbeiter | 2.0d | 28.0d | 30.0d | 0.0m

## Alle Tasks
Alle Tasks
ID | Name | Dauer | FAZ (days) | FEZ (days) | SAZ (days) | SEZ (days) | Puffer | Kritisch
1 | Transport/Anlieferung | 3.0d | 0.0m | 3.0d | 0.0m | 3.0d | 0.0m | JA
2 | Vormontage Prozessstationen | 10.0d | 3.0d | 13.0d | 3.0d | 13.0d | 0.0m | JA
3 | Vormontage Transportband | 7.0d | 3.0d | 10.0d | 6.0d | 13.0d | 3.0d
4 | Anpassung Steuereinheiten | 2.0d | 3.0d | 5.0d | 11.0d | 13.0d | 8.0d
5 | Programmierung Steuereinheiten | 8.0d | 5.0d | 13.0d | 15.0d | 23.0d | 10.0d
6 | Montage Gesamtsystem | 10.0d | 13.0d | 23.0d | 13.0d | 23.0d | 0.0m | JA
7 | Test Gesamtsystem | 5.0d | 23.0d | 28.0d | 23.0d | 28.0d | 0.0m | JA
8 | Einweisung der Produktionsmitarbeiter | 2.0d | 28.0d | 30.0d | 28.0d | 30.0d | 0.0m | JA

## Gantt Chart
Gantt Chart
ID | Name | Start | Ende | Aufwand | March 2026 | [22 empty] | April 2026
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[5 empty] | KW11 | [6 empty] | KW12 | [6 empty] | KW13 | [6 empty] | KW14 | [6 empty] | KW15 | [6 empty] | KW16 | [6 empty] | KW17
1 | Transport/Anlieferung |  |  | 3.0d | bar: March 2026 9 to March 2026 11
2 | Vormontage Prozessstationen |  |  | 10.0d | bar: March 2026 12 to March 2026 21
3 | Vormontage Transportband |  |  | 7.0d | bar: March 2026 12 to March 2026 21
4 | Anpassung Steuereinheiten |  |  | 2.0d | bar: March 2026 12 to March 2026 21
5 | Programmierung Steuereinheiten |  |  | 8.0d | bar: March 2026 14 to March 2026 31
6 | Montage Gesamtsystem |  |  | 10.0d | bar: March 2026 22 to March 2026 31
7 | Test Gesamtsystem |  |  | 5.0d | bar: April 2026 1 to April 2026 5
8 | Einweisung der Produktionsmitarbeiter |  |  | 2.0d | bar: April 2026 6 to April 2026 7

## Kosten
Kosten
Keine Kostendaten verfügbar – Stundensätze fehlen.