## Projektzusammenfassung
Projektzusammenfassung
Projekt: | Software Entwicklung Projekt
Projektdauer: | 24.0d
Startdatum: | 2026-03-03
Enddatum: | 2026-04-07
Zeiteinheit: | hours
Anzahl Tasks: | 8
Kritische Tasks: | 7
Erstellt am: | 2026-10-27 09:53
Puffer-Statistik
Task | Dauer | GP | FP | Kritisch
Projektinitialisierung | 4.0h | 0.0m | 0.0m | JA
Requirements Analyse | 2.0d | 0.0m | 0.0m | JA
UI/UX Design | 3.0d | 2.0d | 2.0d
Backend Entwicklung | 5.0d | 0.0m | 0.0m | JA
Frontend Entwicklung | 4.0d | 0.0m | 0.0m | JA
Testing & QA | 2.5d | 0.0m | 0.0m | JA
Deployment | 1.0d | 0.0m | 0.0m | JA
Projektabschluss | 4.0h | 0.0m | 0.0m | JA

## Kritischer Pfad
Kritischer Pfad
ID | Name | Dauer (hours) | FAZ (hours) | FEZ (hours) | GP (hours)
1 | Projektinitialisierung | 4.0h | 0.0m | 4.0h | 0.0m
2 | Requirements Analyse | 2.0d | 4.0h | 2.5d | 0.0m
4 | Backend Entwicklung | 5.0d | 2.5d | 7.5d | 0.0m
5 | Frontend Entwicklung | 4.0d | 7.5d | 15.5d | 0.0m
6 | Testing & QA | 2.5d | 15.5d | 20.5d | 0.0m
7 | Deployment | 1.0d | 20.5d | 23.5d | 0.0m
8 | Projektabschluss | 4.0h | 23.5d | 24.0d | 0.0m

## Alle Tasks
Alle Tasks
ID | Name | Dauer | FAZ (hours) | FEZ (hours) | SAZ (hours) | SEZ (hours) | Puffer | Kritisch
1 | Projektinitialisierung | 4.0h | 0.0m | 4.0h | 0.0m | 4.0h | 0.0m | JA
2 | Requirements Analyse | 2.0d | 4.0h | 2.5d | 4.0h | 2.5d | 0.0m | JA
3 | UI/UX Design | 3.0d | 2.5d | 5.5d | 4.5d | 7.5d | 2.0d
4 | Backend Entwicklung | 5.0d | 2.5d | 7.5d | 2.5d | 7.5d | 0.0m | JA
5 | Frontend Entwicklung | 4.0d | 7.5d | 15.5d | 7.5d | 15.5d | 0.0m | JA
6 | Testing & QA | 2.5d | 15.5d | 20.5d | 15.5d | 20.5d | 0.0m | JA
7 | Deployment | 1.0d | 20.5d | 23.5d | 20.5d | 23.5d | 0.0m | JA
8 | Projektabschluss | 4.0h | 23.5d | 24.0d | 23.5d | 24.0d | 0.0m | JA

## Gantt Chart
Gantt Chart
ID | Name | Start | Ende | Aufwand | 03.03 | [15 empty] | 04.03 | [15 empty] | 05.03 | [15 empty] | 06.03 | [15 empty] | 07.03 | 08.03 | 09.03 | [15 empty] | 10.03 | [15 empty] | 11.03 | [15 empty] | 12.03 | [15 empty] | 13.03 | [15 empty] | 14.03 | 15.03 | 16.03 | [15 empty] | 17.03 | [15 empty] | 18.03 | [15 empty] | 19.03 | [15 empty] | 20.03 | [15 empty] | 21.03 | 22.03 | 23.03 | [15 empty] | 24.03 | [15 empty] | 25.03 | [15 empty] | 26.03 | [15 empty] | 27.03 | [15 empty] | 28.03 | 29.03 | 30.03 | [15 empty] | 31.03 | [15 empty] | 01.04 | [15 empty] | 02.04 | [15 empty] | 03.04 | [15 empty] | 04.04 | 05.04 | 06.04 | [15 empty] | 07.04
[5 empty] | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30
1 | Projektinitialisierung |  |  | 4.0h
2 | Requirements Analyse |  |  | 2.0d
3 | UI/UX Design |  |  | 3.0d
4 | Backend Entwicklung |  |  | 5.0d
5 | Frontend Entwicklung |  |  | 4.0d
6 | Testing & QA |  |  | 2.5d
7 | Deployment |  |  | 1.0d
8 | Projektabschluss |  |  | 4.0h

## Auslastung
Auslastung
Ressource | Vorgang | Start | Ende | 03.03 | [15 empty] | 04.03 | [15 empty] | 05.03 | [15 empty] | 06.03 | [15 empty] | 07.03 | 08.03 | 09.03 | [15 empty] | 10.03 | [15 empty] | 11.03 | [15 empty] | 12.03 | [15 empty] | 13.03 | [15 empty] | 14.03 | 15.03 | 16.03 | [15 empty] | 17.03 | [15 empty] | 18.03 | [15 empty] | 19.03 | [15 empty] | 20.03 | [15 empty] | 21.03 | 22.03 | 23.03 | [15 empty] | 24.03 | [15 empty] | 25.03 | [15 empty] | 26.03 | [15 empty] | 27.03 | [15 empty] | 28.03 | 29.03 | 30.03 | [15 empty] | 31.03 | [15 empty] | 01.04 | [15 empty] | 02.04 | [15 empty] | 03.04 | [15 empty] | 04.04 | 05.04 | 06.04 | [15 empty] | 07.04
|  |  |  | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Sa | So | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30
Alice (R_DEV1) | Senior Developer
Bob (R_DEV2) | Junior Developer
Charlie (R_DES1) | UI/UX Designer
Diana (R_PM1) | Project Manager
Personen
Person | Kosten/Stunde | Abwesenheiten im Projektzeitraum | Abwesenheiten kurz nach dem Projektzeitraum
Alice | 85.00 €/h | 2026-04-01 – 2026-04-05 (Urlaub Alice), 2026-04-03 (Karfreitag), 2026-04-06 (Ostermontag) | keine
Bob | 55.00 €/h | 2026-04-03 (Karfreitag), 2026-04-06 (Ostermontag) | keine
Charlie | 70.00 €/h | 2026-03-16 (Fortbildung), 2026-04-03 (Karfreitag), 2026-04-06 (Ostermontag) | keine
Diana | 95.00 €/h | 2026-04-03 (Karfreitag), 2026-04-06 (Ostermontag) | keine
Ressourcen-Details
Ressource (ID) | Person | Typ
UI/UX Designer (R_DES1) | Charlie | person
Senior Developer (R_DEV1) | Alice | person
Junior Developer (R_DEV2) | Bob | person
Project Manager (R_PM1) | Diana | person

## Kosten
Kosten
Ressource | Typ | Stunden | €/h | Bereitst. € | Lohnkosten € | Gesamt €
UI/UX Designer | person | 24 | 70 | 0 | 1680 | 1680
Senior Developer | person | 84 | 85 | 0 | 7140 | 7140
Junior Developer | person | 52 | 55 | 0 | 2860 | 2860
Project Manager | person | 24 | 95 | 0 | 2280 | 2280
|  |  |  | Personalkosten |  | 13960
|  |  |  | GESAMTKOSTEN |  | 13960